ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HƯƠNG VINH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57/KH - UBND                           Hương Vinh, ngày 05 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt II năm 2016

Thực hiện kế hoạch số 2480/KH-UBND ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng (LMLM) đợt II năm 2016. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh LMLM cho đàn gia súc có hiệu quả, Uỷ ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM đợt II năm 2016 trên địa bàn xã như sau:

1. Mục tiêu và phạm vi tiêm phòng

- Để khống chế dịch LMLM gia súc, phát hiện dịch sớm, dập dịch kịp thời không để lây lan sang diện rộng.

- Tiêm phòng triệt để 100% số gia súc trong diện tiêm.

2. Thời gian tiêm phòng

Từ ngày 10/10/2016 đến 15/11/2016.

3. Đối tượng tiêm phòng

- Đối với trâu, bò: Tiêm 100% số trâu, bò trong diện tiêm.

- Đối với đàn lợn: Tiêm 100%  đàn lợn nái, lợn đực giống.

4. Loại vắc xin sử dụng và mức thu

- Vắc xin Týp O tiêm phòng cho trâu, bò và lợn. Vắc xin được hỗ trợ không thu tiền.

- Tiền vận chuyển, bảo quản vắc xin, công thú y đi tiêm phòng :

+ Đối với lợn:                Thu:  10.000 đồng/con.

+ Đối với trâu, bò:         Thu   15.000 đồng/con.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm và tác hại của bệnh LMLM gia súc, các biện pháp phòng chống dịch đến mọi người dân hiểu và cùng tham gia thực hiện. Tổ chức thông tin kịp thời chính xác tình hình dịch bệnh ở địa phương.

b) Căn cứ vào số lượng vắc xin được UBND thị xã phân bổ, Tổ Thú y xã lập kế hoạch triển khai tiêm phòng triệt để số gia súc trong diện tiêm. Có lịch tiêm phòng cụ thể và thông báo trước cho người chăn nuôi biết để có trách nhiệm nhốt, giữ gia súc để thú y đến tiêm phòng.

c)Do tính chất nguy hiểm của của bệnh LMLM và vắc xin đã được Nhà Nước hỗ trợ, UBND xã sẽ có biện pháp kiên quyết xử lý các hộ không chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc, để dịch bệnh LMLM xảy ra phải chịu trách nhiệm và tiêu hủy bắt buộc không có sự hỗ trợ của Nhà nước.

d)Trong đợt tiêm phòng, UBND xã về tận các thôn, hộ chăn nuôi để kiểm tra và rà soát số gia súc không tiêm phòng để đề xuất biện pháp xử lý. Thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả hàng tuần về UBND xã để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Nhận được kế hoạch này, UBND xã yêu cầu các Trưởng thôn, Tổ thú y xã và các ban ngành liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Trạm Thú y thị xã;                                                 		KT. CHỦ TỊCH

- TV Đảng ủy; TTHĐND xã;                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

- CT, PCT UBND xã;

- Tổ thú y, Đài truyền thanh xã;

- Các trưởng thôn;

- Lưu VT.

Nguyễn Thị Hồng Oanh