ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HƯƠNG VINH                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 38/KH-UBND                                       Hương Vinh, ngày 13 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2016 – 2018

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thi hành  các Điều 11, Điều 14, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và họat động của thôn, tổ dân phố;

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với UBMTTQVN xã thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử bầu trưởng thôn hết nhiệm kỳ như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích: Việc tổ chức bầu Trưởng thôn thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thông qua đại diện tổ chức của mình là Ủy ban mặt trận tổ quốc  xã, ban công tác mặt trận của thôn, bầu ra người có đủ đức, tài để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu: Việc tổ chức bầu cử trưởng thôn, phải thực sự dân chủ, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các thành viên của Ủy ban mặt trận, trong quá trình bầu cử phải thực sự công khai, dân chủ, khách quan, theo đúng quy trình hướng dẫn, đảm bảo đúng luật.

II. Thời gian triển khai công tác bầu cử: Từ ngày 20/10 – 21/11/2016 (Có quy trình riêng).

Ngày 18/10/2016 UBND xã kết hợp với UBMTTQVN xã mời các ban ngành đoàn thể chính trị, bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận thôn họp để thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2016 – 2018.

Ngày 19/10/2016 UBND xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn của 09 thôn.

Ngày 21/10/2016 Trưởng ban công tác mặt trận thôn tổ chức hội nghị ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn.

Ngày 27/10/2016 UBND xã ra quyết định thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn.

Ngày 28/10/2016 UBND xã ra quyết định về việc thành phần cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2016 – 2018.

Từ ngày 08/11 – 14/11/2016 các thôn tiến hành bầu cử trưởng thôn.

Ngày 16/11/2016: Trao quyết định Trưởng thôn nhiệm kỳ 2016 – 2018 và tổng kết công tác bầu cử Trưởng thôn.

III. Thời gian bầu cử trưởng thôn: Từ ngày 08/11 – 14/11/2016 (lồng ghép  hội nghị “Ngày hội đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam).

- Ngày 08/11/2016 Bầu cử thôn Trưởng thôn Minh Thanh (bầu điểm)

- Ngày 11/11/2016 Bầu cử thôn trưởng thôn Thế Lại Thượng và Bao Vinh

- Ngày 12/11/2016 Bầu cử thôn trưởng thôn Địa Linh và La Khê

- Ngày 13/11/2016 Bầu cử thôn trưởng thôn Triều Sơn Đông và Triều Sơn Nam

- Ngày 14/11/2016 Bầu cử trưởng thônThủy Phú và 12B

IV. Về địa điểm bầu cử như sau:

| STT | Thôn | Địa điểm bầu cử | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thế Lại Thượng | Nhà sinh hoạt cộng đồng |  |
| 2 | Bao Vinh | Đình làng Bao Vinh |  |
| 3 | Địa Linh | Hội trường UBND xã |  |
| 4 | La Khê | Đình làng La Khê |  |
| 5 | Minh Thanh | Chùa Bà |  |
| 6 | Triều Sơn Nam | Đình làng Triều Sơn Nam |  |
| 7 | Triều Sơn Đông | Đình làng Triều Sơn Đông |  |
| 8 | Thủy Phú | Đình Làng An Phú |  |
| 9 | 12B | Nhà sinh hoạt cộng đồng |  |

V. Kinh phí tổ chức bầu cử:

Kinh phí tổ chức bầu cử Trưởng thôn do ngân sách địa phương cấp.

Trên đây là kế hoạch công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2016 – 2018 của UBND xã Hương Vinh, đề nghị các ban, ngành đoàn thể xã, các thôn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt kế hoạch công tác bầu cử Trưởng thôn đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đúng pháp lệnh dân chủ ở xã, phường thị trấn. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, đề nghị các thôn phản ánh kịp thời  về Ban chỉ đạo bầu cử xã xin ý kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:                                                       	                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

-UBND Thị xã;                                                                       	       CHỦ TỊCH

- TV Đảng ủy, TT HĐND xã.

-  Bí thư chi bộ thôn;

- Các trưởng thôn, Ban CTMT thôn;					             (Đã ký)

- Lưu VT.

Trần Quốc Thắng