| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG VINH Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hương Vinh, ngày 02 tháng 01 năm 2018 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Về việc tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 3059/KH-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2018 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; UBND xã triển khai kế hoạch tiêm phòng các loại vắc xin vụ Xuân năm 2018 trên địa bàn xã như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch bệnh, đặc biệt là dịch tai xanh ở lợn, lở mồm long móng gia súc, dịch cúm gia cầm nhằm phát triển ổn định chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và môi trường sinh thái.

- Quản lý tốt đàn gia súc, gia cầm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

- Tiêm phòng triệt để các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã đạt 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm. Phấn đấu không để các dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn.

II. Nội dung thực hiện:

1. Thời gian tiêm phòng:

- Từ 04/01/2018 – 20/3/2018.

2. Loại vắc xin sử dụng và mức thu:

2.1 Đối với Trâu bò:

- Tiêm vắc xin tụ huyết trùng nhũ hóa chủng P52.

- Mức thu:	25.000đồng/con

2.2 Đối với lợn:

- Tiêm vắc xin dịch tả, tụ huyết trùng và phó thương hàng lợn.

- Mức thu: 20.000đồng/con (bao gồm: tiền mua vắc xin, chi phí bảo quản, vận chuyển vắc xin, hao hụt, công tiêm phòng, thống kê, ghi chép, kiểm tra, xử lý phản ứng sau khi tiêm phòng).

- Phòng bệnh ỉa chảy, sưng phù đầu do E.coli cho đàn lợn bằng vắc xin E.coli và kháng thể E.coli.

  - Đối với vắc xin lở mồm long móng:

Thực hiện theo kế hoạch của UBND thị xã (có kế hoạch sau)

2.4 Đối với đàn gia cầm:

- Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle, Lasota, Tụ huyết trùng, Gumboro và Đậu.

- Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng

2.5 Đối với chó mèo: Tiêm phòng vắc xin dại (có kế hoạch sau).

III. Chỉ tiêu tiêm phòng: UBND thị xã Hương Trà phân bổ.

1. Tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò:

Tổng đàn trâu, bò: 118 con (đàn trâu: 67, đàn bò: 51). Chỉ tiêu TP (con): 77

2. Vắc xin lợn:

- Tổng đàn lợn: 687 con. Chỉ tiêu (con): 481

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Các thôn trên địa bàn xã:

- Căn cứ chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm được UBND xã giao, các thôn trưởng phối hợp với Ban chăn nuôi thú y để thống kê đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi vụ Xuân năm 2018 đạt chỉ tiêu và đúng thời gian quy định.

2. Ban chăn nuôi thú y xã:

- Phối hợp với các ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để chủ vật nuôi tự giác thực hiện các quy định, tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả.

- Thú y viên có trách nhiệm tham gia tích cực, hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng được giao; tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật tiêm, ghi chép cập nhật số lượng gia súc đã tiêm, chưa tiêm, lý do chưa tiêm của từng hộ, khi tiêm vắc xin phải cấp phiếu tiêm phòng cho hộ chăn nuôi theo đúng quy định. Ban chăn nuôi thú y thường xuyên tổng hợp báo cáo cho UBND xã tiến độ thực hiện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

3. Chủ chăn nuôi:

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật, tiêm phòng vắc xin bắt buộc cho gia súc, gia cầm, tiêu độc định kỳ chuồng trại và trả phí theo quy định.

- Những hộ chăn nuôi cố tình trốn tránh việc tiêm phòng bắt buộc cho vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của Luật thú y và không được xem xét hưởng các chính sách hỗ trợ có liên quan.

4. Ban Văn hóa thông tin và Đài truyền thanh:

Thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho mọi người về công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Nhận được kế hoạch này, UBND xã yêu cầu Ban chăn nuôi thú y xã, các trưởng thôn và các ban ngành liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Trạm Chăn nuôi và Thú y Thị xã; - TV Đảng ủy, TTHĐND xã; - CT, PCT UBND xã; - Các ban ngành: Thú y, Đài truyền thanh xã; - Các trưởng thôn; - Lưu: VT. | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Hồng Oanh |
| --- | --- |